## Mcu Hypervisor WBS (hidden)
项目 | 功能模块 | 子任务 | 任务类别 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 修订完成时间 | 实际完成时间 | 任务状态 | 标准工时 | MCU工作内容描述 | 依赖 | 流程标准化
MCU Hypervisor | 提案申报 | 完成MCU Hypervisor提案报告 | Doc | 彭易怀 林文光 | 2024-03-11 | 2024-03-25 |  | 2024-03-24
|  | 通过ITMT评审 | Doc | 彭易怀 林文光 | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 项目环境搭建 | 编译环境搭建/IDE环境搭建 | Bsw | 张勇 林文光 | 2024-03-25 | 2024-03-28 |  | 2024-03-28
|  | Vector技术手册阅读 | Doc | 林文光 | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 2024-04-03
|  | Davinci工程 SIP包、license etc | Bsw | 张勇 林文光 | 2024-04-01 | 2024-04-10 |  | 2024-04-08
| RH850平台 Bringup | Davinci单核配置 | Bsw | 张勇 林文光 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |  | 2024-04-15
|  | 单核上集成编译、烧录与调试 | Bsw | 张勇 林文光 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-25
|  | 多核上集成编译、烧录和调试 | Bsw
| RH850平台功能验证 | AUTOSAR移植适配 | Bsw |  | 2024-04-22 | 2024-04-24
|  | 虚拟机管理：创建、运行、切换等 | Bsw |  | 2024-04-25 | 2024-04-26
|  | 中断正确响应 | Bsw |  | 2024-04-28 | 2024-04-29
|  | 内存隔离和保护 | Bsw |  | 2024-04-29 | 2024-04-30
|  | 外设隔离和保护 | Bsw |  | 2024-04-29 | 2024-04-30
| RH850平台上性能评估 | 程序占用的ROM空间大小 | Bsw |  | 2024-05-06 | 2024-05-06
|  | footprint（运行时占用RAM大小） | Bsw |  | 2024-05-07 | 2024-05-07
|  | 启动时间（从上电到进入main函数） |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08
|  | 平均虚拟机切换时间和最坏切换时间 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-11
|  | 平均中断响应时间和最坏中断响应时间 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-14
其它
| 其它平台Bringup | MCAL基本环境
集成编译、烧录与调试
| 其它平台功能验证 | FreeRTOS移植适配
虚拟机管理：创建、运行、切换等
中断正确响应
内存隔离和保护：
外设隔离和保护
| 其他平台性能评估 | 程序占用的ROM空间大小
footprint（运行时占用RAM大小）
启动时间（从上电到进入main函数）
平均虚拟机切换时间和最坏切换时间
平均中断响应时间和最坏中断响应时间
其它
| Hypervisor自研 | 时间隔离机制实现
空间隔离保护机制实现
编译器适配
硬件平台适配
| 自研产品Bringup | RH850平台Bringup
TriCore平台
ARM平台
其它
| 自研产品功能验 | FreeRTOS移植适配
虚拟机管理：创建、运行、切换等
中断正确响应
内存隔离和保护：
外设隔离和保护
| 自研产品性能评估 | 程序占用的ROM空间大小
footprint（运行时占用RAM大小）
启动时间（从上电到进入main函数）
平均虚拟机切换时间和最坏切换时间
平均中断响应时间和最坏中断响应时间
其它
| Hypervisor升级功能 | Boot Loader功能调试 | AppL |  | TBD | TBD
|  | AB分区升级功能调试 | AppL |  | TBD | TBD
| MCU development | 仪表 cluster | Bsw |  | TBD | TBD
|  | CAN COM | Bsw |  | TBD | TBD
|  | RTT OS | Bsw |  | TBD | TBD
|  | OSEK OS | AppL |  | TBD | TBD
|  | 多媒体系统 media system | Bus |  | TBD | TBD
|  | others | AppL |  | TBD | TBD
Formulas:
任务状态 = IF([子任务]="","",IF([实际完成时间]<>"",IF(OR([修订完成时间]<>"",[实际完成时间]>[计划完成时间]),"Closed with delay","Closed in time"),IF([修订完成时间]<>"","Delay",IF([计划完成时间]>TODAY(),"In time","Overdue"))))

## Mcu Hypervisor Phase1 WBS (hidden)
项目 | 功能模块 | 子任务 | 任务类别 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 修订完成时间 | 实际完成时间 | 任务状态 | 标准工时（小时） | MCU工作内容描述 | 依赖 | 流程标准化
MCU Phase1 Hypervisor | 提案申报 | 完成MCU Hypervisor提案报告 | Doc | 林文光 | 2024-06-03 | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 |  | 16
|  | 通过ITMT评审 | Doc | 张勇 | 2024-06-17 | 2024-06-28 |  | 2024-06-28 |  | 16
| 项目环境搭建 | 编译环境搭建/IDE环境搭建 | Bsw | 张勇 | 2024-05-25 | 2024-05-28 |  | 2024-05-28 |  | 16
|  | Vector技术手册阅读 | Doc | 张勇 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 |  | 16
|  | Davinci工程 SIP包、license etc | Bsw | 张勇 | 2024-06-01 | 2024-06-05 |  | 2024-06-05 |  | 16
| RH850平台 Bringup | Davinci单核配置 | Bsw | 张勇 | 2024-06-06 | 2024-06-12 |  | 2024-06-12 |  | 48
|  | 单核上集成编译、烧录与调试 | Bsw | 张勇 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 |  | 48
|  | 基于RH850 U2A构建最小MCU Hypervisor项目工程 | Bsw | 张勇 | 2024-06-17 | 2024-06-19 |  | 2024-06-19 |  | 48
| RH850平台功能验证 | 虚拟机基本配置 | Bsw | 张勇 | 2024-06-20 | 2024-06-26 |  | 2024-06-26 |  | 48
|  | 虚拟机管理服务：创建、运行、切换等 | Bsw | 张勇 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  | 2024-06-28 |  | 48
|  | 虚拟机时间片分配、多个调度序列切换 | Bsw | 张勇 | 2024-07-01 | 2024-07-07 |  | 2024-07-07 |  | 48
|  | 为虚拟机配置内存区域，验证内存保护功能 | Bsw |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 |  |  |  | 48
|  | 为虚拟机设置UART的访问空间，验证外设保护 | Bsw |  | 2024-07-11 | 2024-07-14 |  |  |  | 48
|  | 配置虚拟机的UART中断，实现虚拟机的串口信息收发功能 | Bsw |  | 2024-07-15 | 2024-07-21 |  |  |  | 48
|  | 配置虚拟机的硬件定时器和IO引脚，实现时间戳功能 | Bsw |  | 2024-07-22 | 2024-07-28 |  |  |  | 48
| RH850平台上性能评估 | 程序占用的ROM空间大小 | Bsw |  | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  |  |  | 48
|  | footprint（运行时占用RAM大小） | Bsw |  | 2024-07-18 | 2024-07-21 |  |  |  | 16
|  | 启动时间（从上电到进入main函数） | Bsw |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 |  |  |  | 48
|  | 平均虚拟机切换时间和最坏切换时间 | Bsw |  | 2024-08-01 | 2024-08-07 |  |  |  | 48
|  | 平均中断响应时间和最坏中断响应时间 | Bsw |  | 2024-08-08 | 2024-08-16 |  |  |  | 48
|  | 任务响应时间分析 | Bsw |  | 2024-08-19 | 2024-08-23 |  |  |  | 48
|  | 整理性能评估测试报告 | Doc |  | 2024-08-26 | 2024-08-30 |  |  |  | 48
| 多核上部署验证 | 在不同物理核上分别创建虚拟机并成功运行 | Bsw |  | 2024-09-01 | 2024-09-04 |  |  |  | 48
|  | 测试多核上不同虚拟机的调度 | Bsw |  | 2024-09-05 | 2024-09-08 |  |  |  | 48
|  | 跨核虚拟机间信号传递功能验证并评估其时间开销 | Bsw |  | 2024-09-09 | 2024-09-15 |  |  |  | 48
| 带RTOS虚拟机部署测试 | 基于RH850 U2A，分别构建带FreeRTOS、AUTOSAR的最小虚拟机 | Bsw |  | 2024-09-16 | 2024-09-22 |  |  |  | 48
|  | 分别部署FreeRTOS虚拟机、AUTOSAR虚拟机，测试运行及调度结果 | Bsw |  | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  |  | 48
|  | 在最小虚拟机基础上集成UART、定时器驱动，重新部署运行 | Bsw |  | 2024-10-01 | 2024-10-13 |  |  |  | 48
|  | 验证部署带RTOS虚拟机后，测试Hypervisor的主要性能指标（虚拟机切换开销、中断响应时间、任务响应时间） | Bsw |  | 2024-10-14 | 2024-10-20 |  |  |  | 48
|  | 测试部署带RTOS虚拟机后，Hypervisor的安全性、可靠性指标（内存外设保护、煲机后运行结果及性能损失、宕机故障） | Bsw |  | 2024-10-21 | 2024-10-31 |  |  |  | 48
|  | 整理汇总软件开发文档 | Doc |  | 2024-11-01 | 2024-11-06 |  |  |  | 48
SV-03MCUHDD-24A

## CMS WBS (hidden)
项目 | 功能模块 | 任务分解 | 任务描述与补充描述 | 前置任务 （依赖） | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 修订完成时间 | 实际完成时间 | 任务状态 | 备注
SV-07FPGACMS-24A | 应用层模块 | BIN文件解析 |  |  | 朱敬欢 | 2024-04-15 | 2024-04-27 |  | 2024-04-26 | 已完成
|  | UNZIP算法集成 |  |  | 朱敬欢 | 2024-04-15 | 2024-04-27 |  | 2024-04-26 | 已完成
|  | shell模块集成 |  |  | 朱敬欢 | 2024-04-23 | 2024-04-24 |  | 2024-04-28 | 已完成
|  | OSD 链路调试-单元测试 |  |  | 吴家悦 | 2024-04-23 | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | 已完成
|  | OSD 链路调试-与底软联调 |  |  | 吴家悦 | 2024-05-16 | 2024-05-17 |  | 2024-05-17 | 已完成
|  | 视野切换逻辑 |  |  | 朱敬欢 | 2024-04-27 | 2024-04-28 |  | 2024-04-28 | 已完成
|  | Firmware移植 |  |  | 朱敬欢 | 2024-04-28 | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | 已完成
|  | 系统回放功能 |  |  | 吴家悦 | 2024-05-20 | 2024-05-23 |  | 2024-05-23 | 已完成
|  | 加热功能 |  |  | 朱敬欢 | 2024-05-20 | 2024-05-23 |  | 2024-05-23 | 已完成
| 通信层模块 | SPI通信协议-方案设计与评审 |  |  | 吴家悦 | 2024-04-15 | 2024-04-20 |  | 2024-04-20 | 已完成
|  | SPI通信协议-基础框架代码开发 |  |  | 吴家悦 | 2024-04-15 | 2024-04-22 |  | 2024-04-20 | 已完成
|  | SPI通信协议-与底软联调联调 |  |  | 吴家悦 | 2024-04-29 | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | 已完成
|  | 全局配置参数开发 |  |  | 吴家悦 | 2024-04-22 | 2024-04-23 |  | 2024-04-23 | 已完成
| MCU代码修改 | 控制亮度功能调试 |  |  | 吴家悦 | 2024-05-13 | 2024-05-13 |  | 2024-05-13 | 已完成
| 整体联调&迭代优化 | 优化功能点，修复测试过程中提出的Bug |  |  | 吴家悦/朱敬欢 | 2024-05-16 | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | 已完成
功能安全

## IPU02C01 A1000 MCU WBS (hidden)
项目 | 功能模块 | 任务分解 | 任务描述与补充描述 | 任务编号 | 前置任务 （依赖） | 最小工时 (hour） | 最大工时 (hour） | 标准工时 （hour） | 标准工时 (Day) | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 修订完成时间 | 实际完成时间 | 任务状态 | 备注
IPU02C01 (A1000) | 项目环境搭建Bringup | 编译环境搭建/IDE环境搭建， 工具安装（Davinci工程 SIP包、license etc） |  | T0.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | Davinci最小系统（MCAL基本环境），编译通过 |  | T0.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 集成编译（代码编译通过，未上板） |  | T0.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 上板调试 |  | T0.04 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 最小系统测试说明文档 |  | T0.05 | [6 empty] | DONE | DONE
| MCAL驱动开发 | CAN0 Driver |  | T1.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | CANn Driver |  | T1.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | PORT Driver |  | T1.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | DIO Driver |  | T1.04 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | SPI Driver master |  | T1.05 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | SPI Driver slave |  | T1.06 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | UART Driver |  | T1.07 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | IIC Driver |  | T1.08 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | MCU Driver |  | T1.09 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | GPT Driver |  | T1.10 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | ICU Driver |  | T1.11 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | ADC Driver (DMA) |  | T1.12 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | PWM Driver |  | T1.13 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | ETH Driver() |  | T1.14 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | mcal 配置使用说明文档 |  | T1.15 | [6 empty] | DONE | DONE
| 以太网开发 MCU-ETH | IP / UDP链路/TCP （ping 通） |  | T2.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | SOAD |  | T2.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | EthTSyn (自测) | 时间同步变更方案 | T2.03 | 增加S32G时钟源、可切换 |  |  | 16 |  | @丁智贤 | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-4-28：上周暂无人力投入
|  | SomeIP链路 | 根据文档更新信号 | T2.04 | SOMEIP协议文档输出 |  |  | 16 |  | @丁智贤 | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-4-28：协议未释放，未开始.
|  | Switch调试（swtich port配置及固件生成） |  | T2.05 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | TC8测试 |  | T2.06 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 以太网配置指导文档 |  | T2.07 | [6 empty] | DONE | DONE
| communication MCU-SOC | SOC SPI 联调 |  | T3.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | SOC UART联调 |  | T3.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | spi 协议移植和验证 |  | T3.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | uart 协议移植和验证 |  | T3.04 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 文档整理和功能自测 |  | T3.05 | [6 empty] | DONE | DONE
| AUDIO | 攻放 |  | T4.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 麦克风 codec |  | T4.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | A2B |  | T4.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | audio 使用说明文档 |  | T4.04 | [6 empty] | DONE | DONE
| MCU USS | AK2 SPI/ICU/PWM INTERRYPT |  | T5.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | AK2/舱内雷达 算法 集成 | 以8650版本为准同步更新 | T5.02 |  |  |  | 8 |  | @吴家悦 | 2024-04-28 | 2024-04-28
|  | AK2 算法数据接口集成 | 以8650版本为准同步更新 | T5.03 |  |  |  | 8 |  | @吴家悦 | 2024-04-29 | 2024-04-29
|  | AK2 链路验证与联调 | 以8650版本为准同步更新 | T5.04 |  |  |  | 16 |  | @吴家悦 | 2024-04-30 | 2024-04-30
|  | 文档整理和功能自测 |  | T5.05 | [6 empty] | DONE | DONE
| MCU 核间通信 | IPC/IPCF |  | T6.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 共享内存/FIFO |  | T6.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 核间通信使用文档 |  | T6.03 | [6 empty] | DONE | DONE
| MCU存储 | NvM |  | T7.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | FEE/Flash driver |  | T7.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | EA driver/EEPROM management |  | T7.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 存储测试使用说明文档 |  | T7.04 | [6 empty] | DONE | DONE
| MCU 测试工具 性能集成 | Xcp on can |  | T8.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | Xcp on eth |  | T8.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | RTM |  | T8.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | ARTI (运行获取trace) |  | T8.04 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | TA (trace 分析) |  | T8.05 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | CMDBACK TRACE（addr2line） |  | T8.06 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | MCU-LOG UART |  | T8.07 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | MCU-LOG SHELL |  | T8.08 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | MCU-LOG SSH |  | T8.09 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 测试使用说明文档（xcp/ARTI） |  | T8.10 | [6 empty] | DONE | DONE
| Power(MCU) | 电源时序 |  | T9.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | Pmic调试 |  | T9.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 低功耗模式 |  | T9.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 休眠唤醒 |  | T9.04 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | Ecu状态管理 |  | T9.05 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | BSWM |  | T9.06 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | STR |  | T9.07 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 电源管理文档输出 |  | T9.08 | [6 empty] | DONE | DONE
| MCU 算法集成 | 毫米波雷达 EQ4 | CAN通信DBC更新&联调 增加CANTSyn功能调试 | T10.01 | 最新DBC文件输出 时间同步变更方案输出 |  |  | 8 |  | @方永濠 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |  |  |  | （刘春荣要DBC，同时确认是否Tync ）
|  | 车身信息 | CAN | T10.02 | 增加DR信号 |  |  | 8 |  | @刘春荣 | 2024-04-24 | 2024-04-30 |  | 2024-04-29
|  | RTK | CAN | T10.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 超声波雷达 | CAN | T10.04 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 电子地图 | （IPC/SomeIP,UTP,Eth） | T10.05 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | SOC下发信息 | （IPC/SomeIP,UTP,Eth） | T10.06 | T2.04 |  |  | 6 |  | @刘春荣 @方永濠 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-4-28：协议未释放，未开始
|  | 上位机控制信息 | （IPC/SomeIP,UTP,Eth） | T10.07 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 控车信息 | 车身CAN | T10.08 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 雷达时间戳和车身信息 | 给雷达CAN | T10.09 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 发给SOC的信息 | MCU | T10.10 | T2.04 |  |  | 6 |  | @刘春荣 @方永濠 | 2024-04-24 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-4-28：协议未释放，未开始
|  | DR | 1.车身（CAN） 2.关键信号清单确认 | T10.11 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | ADAS | 1.车身（CAN） 2.关键信号清单确认 3.模式切换 | T10.12 | T2.04 ADAS算法版本输出 |  |  | 16 |  | @刘春荣 @方永濠 | 2024-04-22 | 2024-04-30 |  | 2024-04-24
|  | APA | 1.车身（CAN） 2.感知-雷达（CAN/SPI） 3.视频（SOC） 4.DR | T10.13 | T2.04 APA算法版本输出 |  |  | 16 |  | @刘春荣 @方永濠 | 2024-04-24 | 2024-04-30
|  | AD | 1.车身（CAN） 2.模式切换 | T10.14 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 状态管理 | 1.算法状态管理（算法本身） 2.竞争管理 （接口资源） | T10.15 | [6 empty] | DONE | DONE
| MCU 升级功能 | Boot Loader功能调试 |  | T11.01 |  |  |  | 16 |  | @周海民 | 2024-04-22 | 2024-04-23 |  |  |  | 1. 需要增加回滚功能； 2. 需要提升升级功能稳定性； 3. 升级方案需要设计和评审；
|  | AB分区升级功能调试 | 1. 需要增加回滚功能； 2. 需要提升升级功能稳定性； | T11.02 |  |  |  | 16 |  | @周海民 | 2024-04-24 | 2024-04-25 |  | 2024-04-25
|  | flash 刷写验证 |  | T11.03 |  |  |  | 8 |  | @周海民 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | 2024-04-26
|  | 升级包通信获取调试 |  | T11.04 |  |  |  | 8 |  | @周海民 | 2024-04-28 | 2024-04-28
|  | 升级使用指导文档 | 需要增加回滚功能说明 | T11.05 |  |  |  | 8 |  | @周海民 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| MCU development | 仪表 cluster(仪表基础框架) |  | T12.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 背光调节 |  | T12.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | imu 功能调试 |  | T12.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 多媒体系统 media system |  | T12.04 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | others（心跳功能） |  | T12.05 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 使用说明文档 |  | T12.06 | [6 empty] | DONE | DONE
| MCU Fusa | Wdg （内狗） |  | T13.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | Wdg (外狗） |  | T13.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | HSM |  | T13.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | Wdgm |  | T13.04 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | MPU |  | T13.05 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | BIST |  | T13.06 | [6 empty] | DONE | DONE
| 性能读写测试， 性能数据自测 | flash读写 |  | T14.01 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | xcp带宽 2.4M bit |  | T14.02 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 启动时间优化 |  | T14.03 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 网络管理 |  | T14.04 | [6 empty] | DONE | DONE
|  | 诊断 |  | T14.05 | [6 empty] | DONE | DONE
| S32G 多核 | 多核实车控车偶现eps信号传输问题，导致无助力 | [7 empty] | @方永濠 | 2024-05-10 | 2024-05-24
|  | 多核ADAS实车控车验证 | [7 empty] | @方永濠 | 2024-05-10 | 2024-05-24
| CAN转换 | CAN转换成Signal |  | T16.01 |  |  |  |  | 1 | @刘春荣 | 2024-04-29 | 2024-04-30
|  | AVPT信号接收 |  | T16.02 |  |  |  |  | 1 | @刘春荣 | 2024-04-30 | 2024-04-30
|  | signal转换接口DEMO和验证 |  | T16.03 |  |  |  |  | 1 | @刘春荣 | 2024-05-06 | 2024-05-07
|  | SOC需要的接口函数编写与验证 |  | T16.04 |  |  |  |  | 3 | @刘春荣 | 2024-05-07 | 2024-05-10
|  | 和SOC联调接口 |  | T16.05 |  |  |  |  | 2 | @刘春荣 | 2024-05-10 | 2024-05-11
总计
Formulas:
任务状态 = IF([开始时间]="DONE", "Done", IF([任务分解]="","",IF([实际完成时间]<>"",IF(OR([修订完成时间]<>"",[实际完成时间]>[计划完成时间]),"Closed with delay","Closed in time"),IF([修订完成时间]<>"","Delay",IF([计划完成时间]>=TODAY(),"In time","Overdue")))))

## MCU WBS模板_20250630
项目 层次1(WBS) | 功能模块 层次2(WBS) | 子任务 层次3(WBS) | 工作包描述 (必填) | 交付物 (必填) | 责任人 | 前置条件 （依赖） | 任务 | 标准工时（day） | 模块工时汇总 （day） | 任务类别 （选填）
| 正向设计及 task 划分 | 应用功能布局划分，task 划分 | task 划分，核功能部署与分析， 应用功能划分 | 正向设计及模块划分指导文档 | TL | NA |  | 3 | 5 | AppL
|  | 框架设计和复用率 | 详细的代码模块设计框图和功能部署图 |  | TL | NA |  | 2
| 项目环境搭建 | 编译环境搭建(Compiler/IDE) 最小裸机程序 | 编译环境搭建(Compiler/IDE)最小裸机程序 - 编译通过 | 验证可编译通过的裸机工程 | TL | NA |  | 1 | 13 | Bsw
|  | 最小裸机程序 - 在线仿真运行 | 最小裸机程序 - 在线仿真运行 | 验证可在线仿真运行的裸机工程 | TL | NA |  | 1 |  | Bsw
|  | 最小裸机程序 - 离线烧录运行(冷启动) | 最小裸机程序 - 离线烧录运行(冷启动) | 验证可离线烧录运行的裸机工程 | TL | NA |  | 1 |  | Bsw
| Bringup(最小系统) | MCAL基本配置(Mcu+Port+Gpt+Dio) | MCAL基本配置(Mcu+Port+Gpt+Dio) | AutoSAR最小系统工程： 1. 可正确生成各模块配置代码 2. 可集成编译通过（含MCAL） | TL | 芯片厂商释放 |  | 2 |  | Bsw
|  | 单核Os+Rte+BswM+EcuM+vLinkGen配置 | 单核Os+Rte+BswM+EcuM+vLinkGen配置 |  | TL | NA |  | 2 |  | Bsw
|  | vBrs+vBaseEnv配置 (冷启动) | vBrs+vBaseEnv配置 (冷启动) |  | TL | NA |  | 1 |  | Bsw
|  | 最小SWC配置 | 最小SWC配置 |  | TL | NA |  | 0.5 |  | AppL
|  | 最小系统运行调试 | 最小系统运行调试 | AutoSAR最小系统工程： 1. 可离线烧录运行 2. SWC可按设定周期输出定时翻转信号 | TL | NA |  | 3 |  | Bsw
|  | 项目环境搭建指导文档（option） | 项目环境搭建指导文档（option） | 1. 新建工程、编译指导文档 2. 在线仿真指导文档 3. 离线烧录指导文档 | TL | NA |  | 0.5 |  | Doc
|  | 最小系统使用及测试说明文档（包括环境搭建指导文档） | 最小系统使用及测试说明文档（包括环境搭建指导文档） | 详细的指导文档输出 | TL | NA |  | 1 |  | Doc
| Power(MCU) | 电源时序 控制Pmic | 电源时序 控制Pmic | 自测报告 | POWER | NA |  | 4 |  | Bsw
|  | 低功耗模式 | 低功耗模式 | 测试用例，自测报告 | POWER | Bringup完成 |  | 1 |  | AppL
|  | 休眠唤醒 | 休眠唤醒 | 测试用例，自测报告 | POWER |  |  | 1 |  | AppL
|  | 休眠唤醒操作指导文档 | 休眠唤醒操作指导文档，包括其他电源部分内容 | 指导文档 | POWER |  |  | 1 |  | Doc
|  | Ecu状态管理 | Ecu状态管理 | 模块使用说明文档 | POWER |  |  | 5 |  | Bsw
|  | BSWM | BSWM | 测试用例，自测报告 | POWER |  |  | 1 |  | Bsw
|  | STR功能配置与实现 | STR功能配置与实现 | 自测报告 | POWER |  |  | 7 |  | Bsw
|  | STR 联调 | STR 联调 | 自测报告 | POWER | 基础电源功能 |  | 7
|  | STR操作指导文档 | STR操作指导文档 | 文档输出 | POWER |  |  | 1 |  | Doc
|  | 启动时间优化 | 启动时间优化 | 自测报告 | POWER |  |  | 5 |  | Bsw
|  | 高低压监测 | 高低压监测 | 电压波动测试报告 | POWER | adc |  | 2 |  | AppL
|  | 高低压逻辑处理 | 高低压逻辑处理 | 自测报告 | POWER | adc |  | 1
|  | 静态电流优化 | 静态电流优化 | 自测报告 | POWER | 休眠唤醒 |  | 3 |  | Sys
| MCAL驱动开发 | CAN Driver | CAN Driver | 根据DBC输出自测报告 | MCAL | 1. 基础环境 OK. 2.bringup OK |  | 2 |  | Bsw
|  | PORT Driver | PORT Driver | 根据HSI配置Review | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | DIO Driver | DIO Driver | 根据HSI配置Review | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | SPI Driver （多路） | SPI Driver （多路） | 自测报告（外设通信） | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | UART Driver | UART Driver | 自测报告（外设通信） | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | IIC Driver（多路） | IIC Driver（多路） | 自测报告（外设通信） | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | MCU CLOCK | MCU CLOCK | 时钟树文档输出 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | MCU Driver | MCU Driver |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | GPT Driver（多路） | GPT Driver（多路） | 自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | ICU Driver | ICU Driver | 自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | ADC Driver | ADC Driver | 自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | DMA Driver | DMA Driver |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | PWM Driver | PWM Driver | 配置指导，自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | ETH Driver | ETH Driver | 配置指导， 自测报告 | MCAL |  |  | 3 |  | Bsw
|  | LIN Driver | LIN Driver | 自测报告 | MCAL |  |  | 2 |  | Bsw
|  | 每个模块需要有对应的指导文档 | 每个模块需要有对应的指导文档 | 配置指导文档输出，多个模块独立输出 | MCAL |  |  | 5 |  | Doc
| OS | ISR Driver | ISR Driver | 自测报告（中断触发） | MCAL | bringup环境正常 |  | 1 |  | Sys
|  | TICK Driver | TICK Driver | 自测报告（系统tick时间） | MCAL |  |  | 1 |  | Sys
|  | 多核bringup调试配置 | 多核bringup调试配置 |  | MCAL | 单核运行环境正常 |  | 1 |  | Bsw
|  | 多核 startup 指导文档 | 多核 startup 指导文档 | 配置指导文档 | MCAL |  |  | 1 |  | Doc
| Switch调试（swtich port配置及固件生成） | 固件烧录功能验证 | 固件烧录功能验证 | 固件烧录指导文档、自测报告 | ETH | NA |  | 0.125 |  | Doc
|  | JTAG调试功能验证 | JTAG调试功能验证 | JTAG调试指导文档、自测报告 | ETH |  |  | 0.125 |  | Doc
|  | MDIO调试/配置功能验证 | MDIO调试/配置功能验证 | 1. MDIO调试指导文档、自测报告 2. MDIO通信配置代码（如有） | ETH |  |  | 1 |  | Bsw
|  | 以太网RMU功能验证 | 以太网RMU功能验证 | RMU功能使用指导、自测报告 | ETH |  |  | 0.5 |  | Doc
|  | 硬件引脚配置梳理 | 硬件引脚配置梳理 | 硬件引脚配置信息文档 | ETH |  |  |  |  | Doc
|  | OTA升级功能开发和验证 | OTA升级功能开发和验证 | Switch OTA升级上位机程序/模块 | ETH |  |  | 2 |  | Bsw
|  | 固件版本号配置管理 | 固件版本号配置管理 | 1. Switch配置工程 2. Switch配置固件 | ETH |  |  |  |  | Bsw
|  | Port配置和验证 | Port配置和验证 |  | ETH |  |  | 0.5 |  | Bsw
|  | PHY寄存器参数配置 | PHY寄存器参数配置 |  | ETH |  |  | 0.5 |  | Bsw
|  | Port Mirroring配置和验证 | Port Mirroring配置和验证 |  | ETH |  |  |  |  | Bsw
|  | Flow Control配置和验证 | Flow Control配置和验证 |  | ETH |  |  | 0.5 |  | Bsw
|  | VLAN配置和验证 | VLAN配置和验证 |  | ETH |  |  | 1 |  | Bsw
|  | PTP配置和验证 | PTP配置和验证 |  | ETH |  |  | 1 |  | Bsw
|  | 固件ReleaseNote，汇总以上所有配置信息 | 固件ReleaseNote，汇总以上所有配置信息 | 输出汇总Switch信息表格 | ETH |  |  | 0.25 |  | Doc
| 以太网开发 MCU-ETH | 驱动集成开发 | 驱动集成开发 | 配置指导 自测报告 | ETH | NA |  | 2 |  | Bus
|  | 基础软件开发 | 基础软件开发 |  | ETH |  |  | 0.5 |  | Bus
|  | 以太网功能配置指导文档 | 以太网功能配置指导文档，包括eth,ethif等 | 云文档指导文档输出 | ETH |  |  | 1 |  | Doc
|  | UDP链路 基础链路集成 | UDP链路 基础链路集成 | 自测报告 | ETH |  |  | 1 |  | Bus
|  | SomeIP链路基础链路集成 | SomeIP链路基础链路集成 | 自测报告 | ETH |  |  | 2.5 |  | AppL
|  | SomeIP链路指导文档 | SomeIP链路指导文档 | 云文档指导文档输出 | ETH |  |  | 1 |  | Doc
|  | TC8测试 | TC8测试 | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 3 |  | Bsw
|  | TCPIP网络调试 | tcpip 功能调试网络调试 | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 1 |  | Bsw
|  | dds 基础链路集成 | dds 基础链路集成 | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 3
|  | dds 操作指导文档 | dds 操作指导文档 | 云文档指导文档输出 | ETH |  |  | 0.5 |  | Doc
|  | ssh | ssh | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 3
|  | TCPIP功能调试 | TCPIP功能调试 | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 1
| MCU存储 | Swc | 1. 需求分析与设计 2. 配置与集成 3. 代码开发与调试 4. 系统测试与验证 5. 优化与维护 | 配置指导 自测报告 | MCAL | 1. bringup环境正常 |  | 2 |  | AppL
|  | Rte |  |  | MCAL |  |  | 0.5 |  | AppL
|  | NvM | 评估基础开发工作量，实际工作量还需根据NvM内容项的多少而定 |  | MCAL |  |  | 2 |  | Bsw
|  | MemIf | MemIf |  | MCAL |  |  | 0.5 |  | Bsw
|  | Fee | Fee |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | MemAcc | MemAcc |  | MCAL |  |  | 0.5 |  | Bsw
|  | Fls | Fls |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | Ea | Ea |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | Eep | Eep |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | NVM 指导文档 | NVM 指导文档 |  | MCAL |  |  | 1 |  | Doc
| communication MCU-SOC | SPI 协议移植（平台） | SPI 协议移植（平台） | 1. 集成指导文档 2. 自测报告 | MCAL | NA |  | 1 | 4 | Bus
|  | gpt timer等适配 | gpt timer等适配 |  | MCAL | NA |  | 1
|  | spi 协议收发测试 | spi 协议收发测试 |  | MCAL | NA |  | 2
|  | UART协议移植（平台） | UART协议移植（平台） | 1. 集成指导文档 2. 自测报告 | MCAL | NA |  | 2 | 3
|  | UART协议收发测试 | UART协议收发测试 |  | MCAL | NA |  | 1 |  | Bsw
| MCU USS | AK2 SPI调试 | AK2 SPI调试 | 1. 集成指导文档 2. 自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | ICU INTERRYPT | ICU INTERRYPT |  | MCAL |  |  | 2
|  | AK2/舱内雷达 Driver 集成 | AK2/舱内雷达 Driver 集成 |  | MCAL |  |  | 2 |  | AppL
|  | AK2 ICU | AK2 ICU |  | MCAL |  |  | 2 |  | Bus
|  | AK2 链路验证与联调 | AK2 链路验证与联调 |  | MCAL |  |  | 2 |  | Bus
|  | 性能测试 | 性能测试 |  | MCAL |  |  | 2
|  | 指导文档编写 | 指导文档编写 |  | MCAL |  |  | 1
| MCU 核间通信 | IPC/IPCF | IPC/IPCF | 1. 集成指导文档 2. 自测报告 | MCAL |  |  | 2 | 4.5 | Bus
|  | 共享内存（option） | 共享内存（option） |  | MCAL |  |  | 2 |  | Bus
|  | IOC Etc | IOC Etc |  | MCAL |  |  | 0.5 |  | Bus
| MCU 算法集成 | 毫米波雷达 EQ4 | CAN | 1. 算法集成指导文档 2. 自测报告 | APPL | DBC |  | 3 |  | AppL
|  | 车身信息 | CAN |  | APPL | DBC |  |  |  | AppL
|  | RTK | CAN |  | APPL | DBC |  |  |  | AppL
|  | 超声波雷达 | CAN |  | APPL | DBC |  |  |  | AppL
|  | 电子地图 | （IPC/SomeIP,UTP,Eth） |  | APPL | 协议 |  | 3 |  | AppL
|  | SOC下发信息 | （IPC/SomeIP,UTP,Eth） |  | APPL | 协议 |  |  |  | AppL
|  | 上位机控制信息 | （IPC/SomeIP,UTP,Eth） |  | APPL | 协议 |  |  |  | AppL
|  | 控车信息 | 车身CAN |  | APPL | DBC |  | 2 |  | AppL
|  | 雷达时间戳和车身信息 | 给雷达CAN |  | APPL | 雷达DBC |  |  |  | AppL
|  | 发给SOC的信息 | MCU |  | APPL | 通讯协议 |  |  |  | AppL
|  | DR | 1.车身（CAN） 2.关键信号清单确认 |  | APPL | 1.车身信息 2.DR算法 |  | 1 |  | AppL
|  | ADAS | 1.车身（CAN） 2.关键信号清单确认 3.模式切换 |  | APPL | 1.ADAS算法 2.模式信息 |  | 2 |  | AppL
|  | APA | 1.车身（CAN） 2.感知-雷达（CAN/SPI） 3.视频（SOC） 4.DR |  | APPL | 1.车身信息 2.DR输出结果。 3.雷达信息。 4.AVM信息 |  | 2 |  | AppL
|  | AD/NOA | 1.车身（CAN） 2.模式切换 3.控制逻辑适配 |  | APPL | 1.AD算法 2.模式信息 |  | 1 |  | AppL
|  | 状态管理 | 1.算法状态管理（算法本身） 2.竞争管理 （接口资源） |  | APPL |  |  | 2 |  | AppL
| MCU 升级功能 | Boot Loader功能调试 | 实现开机引导 | 自测报告 | OTA | 1. 网络功能ok 2. 通信网络条件满足 |  | 5 | 5 | AppL
|  | AB分区升级方案设计 | 编写升级方案文档，完成评审 | 方案设计文档 | OTA |  |  | 1 | 13 | AppL
|  | AB分区升级协议制定 | 编写升级协议文档，完成评审 | 协议设计文档 | OTA |  |  | 1 |  | AppL
|  | AB分区升级功能开发调试 | MCU升级功能开发 | 自测报告 | OTA |  |  | 4 |  | AppL
|  | 生成s19、hex、 elf、map上传备份 | 按要求生成相关生成物 | 自测报告 | OTA |  |  | 1 |  | AppL
|  | 添加MD5格式检验，文件打包 | 将生成物按要求打包 | 打包的文件 | OTA |  |  | 1 |  | AppL
|  | PC升级MCU功能开发（A/B升级） | 实现PC生成MCU功能 | 自测报告 | OTA |  |  | 3 |  | AppL
|  | 升级压测 | 完成升级功能压测 | 自测报告 | OTA |  |  | 1 |  | AppL
|  | 升级操作文件 |  | 指导文档输出 | OTA |  |  | 1 |  | Doc
| 时间同步功能 | CAN 时间同步功能调试 | CAN 时间同步功能调试 | 1.方案设计文档 2.自测报告 3. 指导文档 | APPL | 1. eth 功能 2. can 功能 |  | 2 | 8 | AppL
|  | eth 时间同步功能调试 | eth 时间同步功能调试 |  | APPL |  |  | 2 |  | AppL
|  | pps 时间同步 | pps 时间同步 |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL
|  | 基础功能自测 | 基础功能自测 |  | APPL |  |  | 2 |  | AppL
|  | 基础功能文档编写 | 基础功能文档编写 |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL
| AUDIO | 攻放 | 攻放 | 1. 自测报告 2. 集成指导文档 | APPL |  |  | 1 | 4 | AppL
|  | 麦克风 codec | 麦克风 codec |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL
|  | A2B | A2B |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL
|  | audio硬件配置集成指导文档 | audio 使用说明文档 |  | APPL |  |  | 1 |  | Doc
| 温度检测功能 | adc 温度传感器 | adc 温度传感器 | 1. 自测报告 2. 集成指导文档 | APPL |  |  | 2 | 3 | AppL
|  | adc 故障检测处理 | adc 故障检测 |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL
| 设计文档编写 | RD文档输出 | RD | 1. 文档输出 2. 文档正常评审记录 | TL |  |  | 2 | 7 | AppL
|  | AD文档输出 | AD |  | TL |  |  | 2 |  | AppL
|  | DD文档 输出 | DD文档 |  | TL |  |  | 2 |  | AppL
|  | 文档评审review | 文档评审review |  | TL |  |  | 1 |  | Doc
| 网络管理 | 网络管理配置 | 网络管理拓扑梳理，网络管理配置项配置 | 1.整体方案设计框图 2. | TL |  |  | 3 | 7
|  | 网络管理PNC | 网络管理PNC |  | TL |  |  | 2 |  | AppL
|  | 网络诊断 | dem decm 相关内容配置与实现 |  | TL |  |  | 2 |  | AppL
| CM的流水线搭建 | CM的流水线搭建 | CD的流水线搭建 | 1. DB 自动流水线构建脚本 2. 构建版本号输出 | TL |  |  | 0.5 | 1
|  | CM版本号管理 | 版本号管理 |  | TL |  |  | 0.5 |  | AppL
| MCU 测试工具或者性能集成 | Xcp on can | 1. xcp CAN 工程文件 2.DAQ 10ms/20ms/50ms ，多核polling | xcp 工程 | TL |  |  | 1 | 11 | Bsw
|  | Xcp on eth | Xcp on eth | xcp 工程 | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | xcp 指导文档 | xcp 指导文档 | xcp 指导文档 | TL |  |  | 1 |  | Doc
|  | RTM | RTM | RTM 工程和指导文档 | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | ARTI （运行获取trace） | ARTI （运行获取trace） | 1. 集成工程文件 2. 集成及使用指导文档 | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | TA (trace 分析) | TA (trace 分析) |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | ARTI 适配指导文档 | ARTI 适配指导文档 |  | TL |  |  | 1 |  | Doc
|  | CMDBACK TRACE | CMDBACK TRACE |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | MCU-LOG UART | MCU-LOG UART |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | MCU-LOG SHELL | MCU-LOG SHELL |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | MCU-LOG SSH | MCU-LOG SSH |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw
| MCU Fusa | Wdg （内狗和外狗） | Wdg （内狗和外狗） | 配置指导文档 | TL |  |  | 3 | 41 | Bus
|  | HSM | HSM |  | TL |  |  | 7 |  | Bus
|  | Wdgm | Wdgm |  | TL |  |  | 2 |  | Bus
|  | mpu | mpu |  | TL |  |  | 5
|  | BIST | BIST |  | TL |  |  | 3
|  | 故障检测，故障自检，故障上报 | 故障检测，故障自检，故障上报 |  | TL |  |  | 3
|  | can bus off ,can 丢失 | can bus off ,can 丢失 |  | TL |  |  | 2
|  | 串口鉴权 | 串口鉴权 |  | TL |  |  | 4
|  | 信息脱敏 | 信息脱敏 |  | TL |  |  | 4
|  | secoc | secoc |  | TL |  |  | 4
|  | secboot | secboot |  | TL |  |  | 4
| MCU自测发布 | DB自测方案设计 | 编写自测方案文档，完成评审 | 方案设计文档 | TL |  |  | 1 | 7 | AppL
|  | DB自测shell功能开发 | 编写shell测试程序 | 自测报告 | TL | shell功能正常 |  | 2 |  | AppL
|  | DB自测飞书发布功能开发 | 使用python编写飞书发布功能 | 自测报告 | TL | 开通飞书权限 |  | 1 |  | AppL
|  | DB自测集成MCU升级，shell测试，结果发布 | 本地集成测试功能开发 | 自测报告 | TL | PC升级MCU成功 |  | 2 |  | AppL
|  | DB自测集成与CD集成发布 | 系统服务集成，自动发布功能配置 | 飞书群里相关提醒消息 | TL |  |  | 1 |  | AppL
| MCU development | IMU 功能调试 | IMU功能可正常配置和使用 | IMU 集成指导，自测报告 | TL |  |  | 2 | 10
|  | 扩展IO 功能调试 | 扩展IO 基础功能自测和使用 |  | TL |  |  | 1.5
|  | 仪表 cluster | 仪表 cluster功能集成 | 仪表功能集成和使用指导手册 | TL |  |  | 3 |  | Bsw
|  | 设置菜单等设置功能开发 | 设置菜单等设置功能开发 |  | TL |  |  | 1.5 |  | Bus
|  | 哨兵模式等应用功能 | 哨兵模式等应用功能 |  | TL |  |  | 2
| coverity 静态代码 | coverity 静态代码扫描问题解决 | coverity 静态代码扫描问题解决 | NA | TL | NA |  | 1 | 1
总计

## A2000 MCU WBS模板 (hidden)
项目 | 功能模块 | 子任务 | 任务类别 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 修订完成时间 | 实际完成时间 | 任务状态 | 标准工时 | MCU工作内容描述 | 依赖 | 流程标准化
MCU(RH850) | 项目环境搭建Bringup | 编译环境搭建/IDE环境搭建，工具安装（Davinci工程 SIP包、license etc） | Bsw | 刘春荣 | 2025-01-06 | 2025-01-07 |  | 2025-01-07
|  | Davinci最小系统（MCAL基本环境），编译通过 | Bsw | 刘春荣 | 2025-01-08 | 2025-01-09 |  | 2025-01-09
|  | 集成编译（代码编译通过，未上板） | Bsw | 刘春荣 | 2025-01-10 | 2025-01-11
|  | 上板调试 | Bsw | 刘春荣 | 2025-03-24 | 2025-03-28
| MCAL驱动开发 | CAN0 Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-01-13 | 2025-01-17
|  | CANn Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-01-20 | 2025-01-22
|  | PORT Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-02-05 | 2025-02-07
|  | DIO Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-02-08 | 2025-02-11
|  | SPI Driver master | Bsw | 刘春荣 | 2025-02-12 | 2025-02-15
|  | SPI Driver slave | Bsw | 刘春荣 | 2025-02-17 | 2025-02-18
|  | UART Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-02-19 | 2025-02-20
|  | IIC Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-02-21 | 2025-02-25
|  | MCU Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-02-26 | 2025-02-28
|  | GPT Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-03-03 | 2025-03-05
|  | ICU Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-03-06 | 2025-03-07
|  | ADC Driver (DMA) | Bsw | 刘春荣 | 2025-03-10 | 2025-03-12
|  | PWM Driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-03-13 | 2025-03-15
|  | ETH Driver() | Bsw | 刘春荣 | 2025-03-17 | 2025-03-22
|  | mcal 配置使用说明文档 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-10 | 2025-04-12
| 以太网开发 MCU-ETH | IP / UDP链路/TCP （ping 通） | Bus | 刘春荣 | 2025-03-24 | 2025-03-25
|  | SOAD | Bus | 刘春荣 | 2025-03-26 | 2025-03-27
|  | EthTSyn (自测) | Bus | 刘春荣 | 2025-03-28 | 2025-03-31
|  | SomeIP链路 | AppL | 刘春荣 | 2025-04-01 | 2025-04-03
|  | Switch调试（swtich port配置及固件生成） | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-07 | 2025-04-08
|  | TC8测试 | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-04 | 2025-05-08
| Communication MCU-SOC | SOC SPI 联调 | Bsw | 刘春荣 | 2025-03-24 | 2025-03-28
|  | SOC UART联调 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-26 | 2025-04-30
|  | spi 协议移植和验证 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-30 | 2025-05-04
|  | uart 协议移植和验证 | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-04 | 2025-05-08
|  | 文档整理和功能自测 | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-10 | 2025-05-12
| AUDIO | 攻放 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-26 | 2025-05-20
|  | 麦克风 codec | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-30 | 2025-05-24
|  | A2B | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-04 | 2025-05-28
|  | audio 使用说明文档 | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-08 | 2025-06-01
| MCU USS S32K | AK2 SPI/ICU/PWM INTERRYPT | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-09 | 2025-04-12
|  | AK2/舱内雷达 算法 集成 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-26 | 2025-05-20
|  | AK2 算法数据接口集成 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-13 | 2025-04-14
|  | AK2 链路验证与联调 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-14 | 2025-04-16
| MCU 核间通信 | IPC/IPCF | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-30 | 2025-05-24
|  | 共享内存/FIFO | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-04 | 2025-05-28
|  | 核间通信使用文档 | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-08 | 2025-06-01
| MCU存储 | NvM | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-26 | 2025-05-20
|  | FEE/Flash driver | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-30 | 2025-05-24
|  | EA driver/EEPROM management | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-04 | 2025-05-28
|  | 存储测试使用说明文档 | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-08 | 2025-06-01
| MCU 测试工具 性能集成 | Xcp on can | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-17 | 2025-04-19
|  | Xcp on eth | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-21 | 2025-04-22
|  | RTM | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-07 | 2025-04-09
|  | ARTI (运行获取trace) | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-10 | 2025-04-12
|  | TA (trace 分析) | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-14 | 2025-04-18
| Power(MCU) | 电源时序 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-23 | 2025-04-24
|  | Pmic调试 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-25 | 2025-04-26
|  | 低功耗模式 | Bsw | 刘春荣 | 2025-04-28 | 2025-04-30
|  | 休眠唤醒 | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-06 | 2025-05-07
|  | Ecu状态管理 | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-08 | 2025-05-10
|  | BSWM | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-12 | 2025-05-13
|  | STR | Bsw | 刘春荣 | 2025-05-14 | 2025-05-17
| MCU 算法集成 | 毫米波雷达 EQ4 | AppL | 刘春荣 | 2025-05-04 | 2025-05-06
|  | 车身信息 | AppL | 刘春荣 | 2025-05-06 | 2025-05-08
|  | RTK | AppL | 刘春荣 | 2025-05-08 | 2025-05-10
|  | 超声波雷达 | AppL | 刘春荣 | 2025-05-10 | 2025-05-12
|  | 电子地图 | AppL | 刘春荣 | 2025-05-12 | 2025-05-14
|  | SOC下发信息 | AppL | 刘春荣 | 2025-05-22 | 2025-05-24
|  | 上位机控制信息 | AppL | 刘春荣 | 2025-05-26 | 2025-05-26
|  | 控车信息 | AppL | 刘春荣 | 2025-05-27 | 2025-05-27
|  | 雷达时间戳和车身信息 | AppL | 刘春荣 | 2025-05-28 | 2025-05-29
|  | 发给SOC的信息 | AppL | 刘春荣 | 2025-05-30 | 2025-05-31
|  | DR | AppL | 刘春荣 | 2025-05-24 | 2025-05-26
|  | ADAS | AppL | 刘春荣 | 2025-06-03 | 2025-06-03
|  | APA | AppL | 刘春荣 | 2025-06-04 | 2025-06-05
|  | AD | AppL | 刘春荣 | 2025-05-30 | 2025-06-01
|  | 状态管理 | AppL | 刘春荣 | 2025-06-09 | 2025-06-10
| MCU 升级功能 | Boot Loader功能调试 | Bsw | 周海民 | 2025-04-01 | 2025-04-03
|  | AB分区升级功能调试 | Bsw | 周海民 | 2025-04-04 | 2025-04-06
|  | flash 刷写验证 | Bsw | 周海民 | 2025-04-07 | 2025-04-09
|  | 升级包通信获取调试 | Bsw | 周海民 | 2025-04-10 | 2025-04-12
|  | 升级使用指导文档 | Bsw | 周海民 | 2025-04-13 | 2025-04-15
| MCU development | 仪表 cluster(仪表基础框架) | Bsw | 周海民 | 2025-04-16 | 2025-04-18
|  | 背光调节 | Bsw | 周海民 | 2025-04-19 | 2025-04-21
|  | imu 功能调试 | Bsw | 周海民 | 2025-04-22 | 2025-04-24
|  | 多媒体系统 media system | Bsw | 周海民 | 2025-04-25 | 2025-04-27
|  | others（心跳功能） | Bsw | 周海民 | 2025-04-28 | 2025-04-30
|  | 使用说明文档 | Bsw | 周海民 | 2025-05-01 | 2025-05-03
| MCU Fusa | Wdg （内狗） | Bsw | 刘春荣 | 2025-06-11 | 2025-06-14
|  | Wdg (外狗） | Bsw | 刘春荣 | 2025-06-16 | 2025-06-18
|  | HSM | Bsw | 刘春荣 | 2025-06-19 | 2025-06-24
|  | Wdgm | Bsw | 刘春荣 | 2025-06-25 | 2025-06-28
|  | MPU | Bsw | 刘春荣 | 2025-06-30 | 2025-07-02
|  | BIST | Bsw | 刘春荣 | 2025-07-03 | 2025-07-05
| 性能读写测试， 性能数据自测 | flash读写 | Bsw | 刘春荣 | 2025-07-07 | 2025-07-09
|  | xcp带宽 2.4M bit | Bsw | 刘春荣 | 2025-07-10 | 2025-07-12
|  | 启动时间优化 | Bsw | 刘春荣 | 2025-07-14 | 2025-07-16
|  | 网络管理 | Bsw | 刘春荣 | 2025-07-17 | 2025-07-19
|  | 诊断 | Bsw | 刘春荣 | 2025-07-21 | 2025-07-26
S32K | 项目环境搭建 | 编译环境搭建/IDE环境搭建 | Bsw | TBD | 2025-03-03 | 2025-03-05
|  | Davinci工程 SIP包、license etc | Bsw | TBD | 2025-03-06 | 2025-03-07
| Bringup | MCAL基本环境 | Bsw | TBD | 2025-03-10 | 2025-03-12
|  | 调试和烧录 | Bsw | TBD | 2025-03-13 | 2025-03-15
|  | 集成编译与调试 | Bsw | TBD | 2025-03-17 | 2025-03-22
| Power(MCU) | 电源时序 控制Pmic | Bsw | TBD | 2025-04-10 | 2025-04-12
|  | 低功耗模式 | AppL | TBD | 2025-03-24 | 2025-03-25
|  | 休眠唤醒 | AppL | TBD | 2025-03-26 | 2025-03-27
|  | Ecu状态管理 | Bsw | TBD | 2025-03-28 | 2025-03-31
|  | BSWM | Bsw | TBD | 2025-04-01 | 2025-04-05
|  | STR | Bsw |  | TBD | TBD
|  | 启动时间优化 | Bsw |  | TBD | TBD
| MCAL驱动开发 | CAN Driver | Bsw |  | TBD | TBD
|  | PORT Driver | Bsw |  | TBD | TBD
|  | DIO Driver | Bsw |  | 2025-04-07 | 2025-04-09
|  | SPI Driver | Bus |  | 2025-04-10 | 2025-04-12
|  | UART Driver | Bus |  | 2025-04-13 | 2025-04-15
|  | MCU Driver | Bsw |  | 2025-04-16 | 2025-04-18
|  | ADC Driver | Bus |  | TBD | TBD
| MCU 测试工具或者性能集成 | Xcp on can | Bsw |  | TBD | TBD
|  | RTM | Bsw |  | TBD | TBD
|  | ARTI （运行获取trace） | Bsw |  | TBD | TBD
|  | TA (trace 分析) | Bsw |  | TBD | TBD
|  | CMDBACK TRACE | Bsw |  | TBD | TBD
|  | MCU-LOG UART | Bsw |  | TBD | TBD
|  | MCU-LOG SHELL | Bsw |  | TBD | TBD
|  | MCU-LOG SSH | Bsw |  | TBD | TBD
| MCU存储 | NvM | Bsw |  | TBD | TBD
|  | FEE/Flash driver | Bsw |  | TBD | TBD
|  | EEPROM driver | Bsw |  | TBD | TBD
|  | EEPROM management | Bsw |  | TBD | TBD
| communication MCU-RH850 | SPI | Bus | TBD | 2025-04-23 | 2025-04-24
| MCU USS | AK2 SPI/ICU/PWM INTERRYPT | Bsw | TBD | 2025-04-25 | 2025-04-26
|  | AK2 算法数据接口集成 | AppL | TBD | 2025-04-28 | 2025-04-30
|  | AK2 链路验证与联调 | Bus | TBD | 2025-05-06 | 2025-05-07
| MCU 升级功能 | Boot Loader功能调试 | AppL | TBD | 2025-05-08 | 2025-05-10
|  | AB分区升级功能调试 | AppL |  | TBD | TBD
| MCU development | others | AppL | TBD | 2025-05-12 | 2025-05-13
Formulas:
任务状态 = IF([子任务]="","",IF([实际完成时间]<>"",IF(OR([修订完成时间]<>"",[实际完成时间]>[计划完成时间]),"Closed with delay","Closed in time"),IF([修订完成时间]<>"","Delay",IF([计划完成时间]>TODAY(),"In time","Overdue"))))

## EA01U_MCU_WBS(G10PH)
项目 层次1(WBS) | 功能模块 层次2(WBS) | 子任务 层次3(WBS) | 工作包描述 (必填) | 交付物 (必填) | 责任人 | 前置条件 （依赖） | 任务 | 标准工时（day） | 模块工时汇总 （day） | 任务类别 （选填） | 开始时间 | 计划完成时间 | 修订完成时间 | 实际完成时间 | 任务状态 | MCU工作内容描述
| 正向设计及 task 划分 | 应用功能布局划分，task 划分 | task 划分，核功能部署与分析， 应用功能划分 | 正向设计及模块划分指导文档 | TL | NA |  | 3 | 5 | AppL
|  | 框架设计和复用率 | 详细的代码模块设计框图和功能部署图 |  | TL | NA |  | 2
| 项目环境搭建 | 编译环境搭建(Compiler/IDE) 最小裸机程序 | 编译环境搭建(Compiler/IDE)最小裸机程序 - 编译通过 | 验证可编译通过的裸机工程 | TL | NA |  | 1 | 13 | Bsw | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | 最小裸机程序 - 在线仿真运行 | 最小裸机程序 - 在线仿真运行 | 验证可在线仿真运行的裸机工程 | TL | NA |  | 1 |  | Bsw | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | 最小裸机程序 - 离线烧录运行(冷启动) | 最小裸机程序 - 离线烧录运行(冷启动) | 验证可离线烧录运行的裸机工程 | TL | NA |  | 1 |  | Bsw | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
| Bringup(最小系统) | MCAL基本配置(Mcu+Port+Gpt+Dio) | MCAL基本配置(Mcu+Port+Gpt+Dio) | AutoSAR最小系统工程： 1. 可正确生成各模块配置代码 2. 可集成编译通过（含MCAL） | TL | 芯片厂商释放 |  | 2 |  | Bsw | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | 单核Os+Rte+BswM+EcuM+vLinkGen配置 | 单核Os+Rte+BswM+EcuM+vLinkGen配置 |  | TL | NA |  | 2 |  | Bsw | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | vBrs+vBaseEnv配置 (冷启动) | vBrs+vBaseEnv配置 (冷启动) |  | TL | NA |  | 1 |  | Bsw | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | 最小SWC配置 | 最小SWC配置 |  | TL | NA |  | 0.5 |  | AppL | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | 最小系统运行调试 | 最小系统运行调试 | AutoSAR最小系统工程： 1. 可离线烧录运行 2. SWC可按设定周期输出定时翻转信号 | TL | NA |  | 3 |  | Bsw | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-07-03
|  | 项目环境搭建指导文档（option） | 项目环境搭建指导文档（option） | 1. 新建工程、编译指导文档 2. 在线仿真指导文档 3. 离线烧录指导文档 | TL | NA |  | 0.5 |  | Doc
|  | 最小系统使用及测试说明文档（包括环境搭建指导文档） | 最小系统使用及测试说明文档（包括环境搭建指导文档） | 详细的指导文档输出 | TL | NA |  | 1 |  | Doc
| Power(MCU) | 电源时序 控制Pmic | 电源时序 控制Pmic | 自测报告 | POWER | NA |  | 4 |  | Bsw | 2025-06-30 | 2025-07-03 |  | 2025-06-25
|  | 低功耗模式 | 低功耗模式 | 测试用例，自测报告 | POWER | Bringup完成 |  | 1 |  | AppL | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | 2025-07-09
|  | 休眠唤醒 | 休眠唤醒 | 测试用例，自测报告 | POWER |  |  | 1 |  | AppL | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | 2025-07-09
|  | 休眠唤醒操作指导文档 | 休眠唤醒操作指导文档，包括其他电源部分内容 | 指导文档 | POWER |  |  | 1 |  | Doc
|  | Ecu状态管理 | Ecu状态管理 | 模块使用说明文档 | POWER |  |  | 5 |  | Bsw
|  | BSWM | BSWM | 测试用例，自测报告 | POWER |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  | 2025-06-13
|  | STR功能配置与实现 | STR功能配置与实现 | 自测报告 | POWER |  |  | 7 |  | Bsw
|  | STR 联调 | STR 联调 | 自测报告 | POWER | 基础电源功能 |  | 7
|  | STR操作指导文档 | STR操作指导文档 | 文档输出 | POWER |  |  | 1 |  | Doc
|  | 启动时间优化 | 启动时间优化 | 自测报告 | POWER |  |  | 5 |  | Bsw
|  | 高低压监测 | 高低压监测 | 电压波动测试报告 | POWER | adc |  | 2 |  | AppL | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | 高低压逻辑处理 | 高低压逻辑处理 | 自测报告 | POWER | adc |  | 1
|  | 静态电流优化 | 静态电流优化 | 自测报告 | POWER | 休眠唤醒 |  | 3 |  | Sys
| MCAL驱动开发 | CAN Driver | CAN Driver | 根据DBC输出自测报告 | MCAL | 1. 基础环境 OK. 2.bringup OK |  | 2 |  | Bsw | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  | 2025-06-13
|  | PORT Driver | PORT Driver | 根据HSI配置Review | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  | 2025-06-13
|  | DIO Driver | DIO Driver | 根据HSI配置Review | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-06-11
|  | SPI Driver （多路） | SPI Driver （多路） | 自测报告（外设通信） | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-13 | 2025-06-14 |  | 2025-06-14
|  | UART Driver | UART Driver | 自测报告（外设通信） | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | 2025-06-17
|  | IIC Driver（多路） | IIC Driver（多路） | 自测报告（外设通信） | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | 2025-06-25
|  | MCU CLOCK | MCU CLOCK | 时钟树文档输出 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  | 2025-06-13
|  | MCU Driver | MCU Driver |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  | 2025-06-13
|  | GPT Driver（多路） | GPT Driver（多路） | 自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-06-20
|  | ICU Driver | ICU Driver | 自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-21 | 2025-06-21 |  | 2025-06-21
|  | ADC Driver | ADC Driver | 自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-06-21
|  | DMA Driver | DMA Driver |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24
|  | PWM Driver | PWM Driver | 配置指导，自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24
|  | ETH Driver | ETH Driver | 配置指导， 自测报告 | MCAL |  |  | 3 |  | Bsw | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | LIN Driver | LIN Driver | 自测报告 | MCAL |  |  | 2 |  | Bsw | [5 empty] | 不涉及
|  | 每个模块需要有对应的指导文档 | 每个模块需要有对应的指导文档 | 配置指导文档输出，多个模块独立输出 | MCAL |  |  | 5 |  | Doc
| OS | ISR Driver | ISR Driver | 自测报告（中断触发） | MCAL | bringup环境正常 |  | 1 |  | Sys | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | TICK Driver | TICK Driver | 自测报告（系统tick时间） | MCAL |  |  | 1 |  | Sys | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | 多核bringup调试配置 | 多核bringup调试配置 |  | MCAL | 单核运行环境正常 |  | 1 |  | Bsw | 2025-07-04 | 2025-07-12 |  | 2025-07-12
|  | 多核 startup 指导文档 | 多核 startup 指导文档 | 配置指导文档 | MCAL |  |  | 1 |  | Doc
| Switch调试（swtich port配置及固件生成） | 固件烧录功能验证 | 固件烧录功能验证 | 固件烧录指导文档、自测报告 | ETH | NA |  | 0.125 |  | Doc | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | JTAG调试功能验证 | JTAG调试功能验证 | JTAG调试指导文档、自测报告 | ETH |  |  | 0.125 |  | Doc | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | MDIO调试/配置功能验证 | MDIO调试/配置功能验证 | 1. MDIO调试指导文档、自测报告 2. MDIO通信配置代码（如有） | ETH |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  |  |  | 7/21： 已配置，硬件缺陷，B1板才能调试
|  | 以太网RMU功能验证 | 以太网RMU功能验证 | RMU功能使用指导、自测报告 | ETH |  |  | 0.5 |  | Doc
|  | 硬件引脚配置梳理 | 硬件引脚配置梳理 | 硬件引脚配置信息文档 | ETH |  |  |  |  | Doc
|  | OTA升级功能开发和验证 | OTA升级功能开发和验证 | Switch OTA升级上位机程序/模块 | ETH |  |  | 2 |  | Bsw
|  | 固件版本号配置管理 | 固件版本号配置管理 | 1. Switch配置工程 2. Switch配置固件 | ETH |  |  |  |  | Bsw | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | Port配置和验证 | Port配置和验证 |  | ETH |  |  | 0.5 |  | Bsw | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | PHY寄存器参数配置 | PHY寄存器参数配置 |  | ETH |  |  | 0.5 |  | Bsw | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | Port Mirroring配置和验证 | Port Mirroring配置和验证 |  | ETH |  |  |  |  | Bsw | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | Flow Control配置和验证 | Flow Control配置和验证 |  | ETH |  |  | 0.5 |  | Bsw
|  | VLAN配置和验证 | VLAN配置和验证 |  | ETH |  |  | 1 |  | Bsw
|  | PTP配置和验证 | PTP配置和验证 |  | ETH |  |  | 1 |  | Bsw
|  | 固件ReleaseNote，汇总以上所有配置信息 | 固件ReleaseNote，汇总以上所有配置信息 | 输出汇总Switch信息表格 | ETH |  |  | 0.25 |  | Doc
| 以太网开发 MCU-ETH | 驱动集成开发 | 驱动集成开发 | 配置指导 自测报告 | ETH | NA |  | 2 |  | Bus | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | 基础软件开发 | 基础软件开发 |  | ETH |  |  | 0.5 |  | Bus | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | 以太网功能配置指导文档 | 以太网功能配置指导文档，包括eth,ethif等 | 云文档指导文档输出 | ETH |  |  | 1 |  | Doc | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | UDP链路 基础链路集成 | UDP链路 基础链路集成 | 自测报告 | ETH |  |  | 1 |  | Bus | 2025-07-14 | 2025-07-25
|  | SomeIP链路基础链路集成 | SomeIP链路基础链路集成 | 自测报告 | ETH |  |  | 2.5 |  | AppL | 2025-07-14 | 2025-07-25
|  | SomeIP链路指导文档 | SomeIP链路指导文档 | 云文档指导文档输出 | ETH |  |  | 1 |  | Doc
|  | TC8测试 | TC8测试 | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 3 |  | Bsw
|  | TCPIP网络调试 | tcpip 功能调试网络调试 | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | 2025-06-25
|  | dds 基础链路集成 | dds 基础链路集成 | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 3 | [7 empty] | 不涉及
|  | dds 操作指导文档 | dds 操作指导文档 | 云文档指导文档输出 | ETH |  |  | 0.5 |  | Doc | [5 empty] | 不涉及
|  | ssh | ssh | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 3
|  | TCPIP功能调试 | TCPIP功能调试 | 配置指导 自测报告 | ETH |  |  | 1
| MCU存储 | Swc | 1. 需求分析与设计 2. 配置与集成 3. 代码开发与调试 4. 系统测试与验证 5. 优化与维护 | 配置指导 自测报告 | MCAL | 1. bringup环境正常 |  | 2 |  | AppL
|  | Rte |  |  | MCAL |  |  | 0.5 |  | AppL
|  | NvM | 评估基础开发工作量，实际工作量还需根据NvM内容项的多少而定 |  | MCAL |  |  | 2 |  | Bsw | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  | 2025-07-18
|  | MemIf | MemIf |  | MCAL |  |  | 0.5 |  | Bsw | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  | 2025-07-18
|  | Fee | Fee |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  | 2025-07-18
|  | MemAcc | MemAcc |  | MCAL |  |  | 0.5 |  | Bsw | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  | 2025-07-18
|  | Fls | Fls |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  | 2025-07-18
|  | Ea | Ea |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | [5 empty] | 不涉及
|  | Eep | Eep |  | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  | 2025-07-18
|  | NVM 指导文档 | NVM 指导文档 |  | MCAL |  |  | 1 |  | Doc
| communication MCU-SOC | SPI 协议移植（平台） | SPI 协议移植（平台） | 1. 集成指导文档 2. 自测报告 | MCAL | NA |  | 1 | 4 | Bus | 2025-07-09 | 2025-07-18 |  | 2025-07-11
|  | gpt timer等适配 | gpt timer等适配 |  | MCAL | NA |  | 1 |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-18 |  | 2025-07-11
|  | spi 协议收发测试 | spi 协议收发测试 |  | MCAL | NA |  | 2 |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-18 |  | 2025-07-11
|  | UART协议移植（平台） | UART协议移植（平台） | 1. 集成指导文档 2. 自测报告 | MCAL | NA |  | 2 | 3 |  | 2025-07-09 | 2025-07-18 |  | 2025-07-11
|  | UART协议收发测试 | UART协议收发测试 |  | MCAL | NA |  | 1 |  | Bsw | 2025-07-09 | 2025-07-18 |  | 2025-07-11
| MCU USS | AK2 SPI调试 | AK2 SPI调试 | 1. 集成指导文档 2. 自测报告 | MCAL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  | 2025-07-25
|  | ICU INTERRYPT | ICU INTERRYPT |  | MCAL |  |  | 2 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  |  |  | 7/21： 硬件缺陷，B1板才能配
|  | AK2/舱内雷达 Driver 集成 | AK2/舱内雷达 Driver 集成 |  | MCAL |  |  | 2 |  | AppL | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  | 2025-07-18
|  | AK2 ICU | AK2 ICU |  | MCAL |  |  | 2 |  | Bus | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  |  |  | 7/21： 硬件缺陷，B1板才能配
|  | AK2 链路验证与联调 | AK2 链路验证与联调 |  | MCAL |  |  | 2 |  | Bus
|  | 性能测试 | 性能测试 |  | MCAL |  |  | 2
|  | 指导文档编写 | 指导文档编写 |  | MCAL |  |  | 1
| MCU 核间通信 | IPC/IPCF | IPC/IPCF | 1. 集成指导文档 2. 自测报告 | MCAL |  |  | 2 | 4.5 | Bus
|  | 共享内存（option） | 共享内存（option） |  | MCAL |  |  | 2 |  | Bus
|  | IOC Etc | IOC Etc |  | MCAL |  |  | 0.5 |  | Bus
| MCU 算法集成 | 毫米波雷达 EQ4 | CAN | 1. 算法集成指导文档 2. 自测报告 | APPL | DBC |  | 3 |  | AppL
|  | 车身信息 | CAN |  | APPL | DBC |  |  |  | AppL
|  | RTK | CAN |  | APPL | DBC |  |  |  | AppL
|  | 超声波雷达 | CAN |  | APPL | DBC |  |  |  | AppL
|  | 电子地图 | （IPC/SomeIP,UTP,Eth） |  | APPL | 协议 |  | 3 |  | AppL
|  | SOC下发信息 | （IPC/SomeIP,UTP,Eth） |  | APPL | 协议 |  |  |  | AppL
|  | 上位机控制信息 | （IPC/SomeIP,UTP,Eth） |  | APPL | 协议 |  |  |  | AppL
|  | 控车信息 | 车身CAN |  | APPL | DBC |  | 2 |  | AppL
|  | 雷达时间戳和车身信息 | 给雷达CAN |  | APPL | 雷达DBC |  |  |  | AppL
|  | 发给SOC的信息 | MCU |  | APPL | 通讯协议 |  |  |  | AppL
|  | DR | 1.车身（CAN） 2.关键信号清单确认 |  | APPL | 1.车身信息 2.DR算法 |  | 1 |  | AppL
|  | ADAS | 1.车身（CAN） 2.关键信号清单确认 3.模式切换 |  | APPL | 1.ADAS算法 2.模式信息 |  | 2 |  | AppL
|  | APA | 1.车身（CAN） 2.感知-雷达（CAN/SPI） 3.视频（SOC） 4.DR |  | APPL | 1.车身信息 2.DR输出结果。 3.雷达信息。 4.AVM信息 |  | 2 |  | AppL
|  | AD/NOA | 1.车身（CAN） 2.模式切换 3.控制逻辑适配 |  | APPL | 1.AD算法 2.模式信息 |  | 1 |  | AppL
|  | 状态管理 | 1.算法状态管理（算法本身） 2.竞争管理 （接口资源） |  | APPL |  |  | 2 |  | AppL
| MCU 升级功能 | Boot Loader功能调试 | 实现开机引导 | 自测报告 | OTA | 1. 网络功能ok 2. 通信网络条件满足 |  | 5 | 5 | AppL | [5 empty] | 不涉及
|  | AB分区升级方案设计 | 编写升级方案文档，完成评审 | 方案设计文档 | OTA |  |  | 1 | 13 | AppL | 2025-07-15 | 2025-07-21
|  | AB分区升级协议制定 | 编写升级协议文档，完成评审 | 协议设计文档 | OTA |  |  | 1 |  | AppL
|  | AB分区升级功能开发调试 | MCU升级功能开发 | 自测报告 | OTA |  |  | 4 |  | AppL
|  | 生成s19、hex、 elf、map上传备份 | 按要求生成相关生成物 | 自测报告 | OTA |  |  | 1 |  | AppL
|  | 添加MD5格式检验，文件打包 | 将生成物按要求打包 | 打包的文件 | OTA |  |  | 1 |  | AppL
|  | PC升级MCU功能开发（A/B升级） | 实现PC生成MCU功能 | 自测报告 | OTA |  |  | 3 |  | AppL
|  | 升级压测 | 完成升级功能压测 | 自测报告 | OTA |  |  | 1 |  | AppL
|  | 升级操作文件 |  | 指导文档输出 | OTA |  |  | 1 |  | Doc
| 时间同步功能 | CAN 时间同步功能调试 | CAN 时间同步功能调试 | 1.方案设计文档 2.自测报告 3. 指导文档 | APPL | 1. eth 功能 2. can 功能 |  | 2 | 8 | AppL | 2025-07-21 | 2025-07-25
|  | eth 时间同步功能调试 | eth 时间同步功能调试 |  | APPL |  |  | 2 |  | AppL | 2025-07-21 | 2025-07-25
|  | pps 时间同步 | pps 时间同步 |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL | 2025-07-21 | 2025-07-25
|  | 基础功能自测 | 基础功能自测 |  | APPL |  |  | 2 |  | AppL | 2025-07-21 | 2025-07-25
|  | 基础功能文档编写 | 基础功能文档编写 |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL
| AUDIO | 攻放 | 攻放 | 1. 自测报告 2. 集成指导文档 | APPL |  |  | 1 | 4 | AppL | [5 empty] | 不涉及
|  | 麦克风 codec | 麦克风 codec |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL | [5 empty] | 不涉及
|  | A2B | A2B |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL | [5 empty] | 不涉及
|  | audio硬件配置集成指导文档 | audio 使用说明文档 |  | APPL |  |  | 1 |  | Doc | [5 empty] | 不涉及
| 温度检测功能 | adc 温度传感器 | adc 温度传感器 | 1. 自测报告 2. 集成指导文档 | APPL |  |  | 2 | 3 | AppL
|  | adc 故障检测处理 | adc 故障检测 |  | APPL |  |  | 1 |  | AppL
| 设计文档编写 | RD文档输出 | RD | 1. 文档输出 2. 文档正常评审记录 | TL |  |  | 2 | 7 | AppL | 2025-06-15 | 2025-07-03 |  | 2025-07-18
|  | AD文档输出 | AD |  | TL |  |  | 2 |  | AppL | [5 empty] | 7/21： 由系统输出
|  | DD文档 输出 | DD文档 |  | TL |  |  | 2 |  | AppL | 2025-06-15 | 2025-07-21 |  | 2025-07-23
|  | 文档评审review | 文档评审review |  | TL |  |  | 1 |  | Doc | 2025-06-15 | 2025-07-21 |  | 2025-07-23 |  | 7/21： 已完成RD文档评审
| 网络管理 | 网络管理配置 | 网络管理拓扑梳理，网络管理配置项配置 | 1.整体方案设计框图 2. | TL |  |  | 3 | 7
|  | 网络管理PNC | 网络管理PNC |  | TL |  |  | 2 |  | AppL
|  | 网络诊断 | dem decm 相关内容配置与实现 |  | TL |  |  | 2 |  | AppL
| CM的流水线搭建 | CM的流水线搭建 | CD的流水线搭建 | 1. DB 自动流水线构建脚本 2. 构建版本号输出 | TL |  |  | 0.5 | 1
|  | CM版本号管理 | 版本号管理 |  | TL |  |  | 0.5 |  | AppL
| MCU 测试工具或者性能集成 | Xcp on can | 1. xcp CAN 工程文件 2.DAQ 10ms/20ms/50ms ，多核polling | xcp 工程 | TL |  |  | 1 | 11 | Bsw
|  | Xcp on eth | Xcp on eth | xcp 工程 | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | xcp 指导文档 | xcp 指导文档 | xcp 指导文档 | TL |  |  | 1 |  | Doc
|  | RTM | RTM | RTM 工程和指导文档 | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | ARTI （运行获取trace） | ARTI （运行获取trace） | 1. 集成工程文件 2. 集成及使用指导文档 | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | TA (trace 分析) | TA (trace 分析) |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | ARTI 适配指导文档 | ARTI 适配指导文档 |  | TL |  |  | 1 |  | Doc
|  | CMDBACK TRACE | CMDBACK TRACE |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw
|  | MCU-LOG UART | MCU-LOG UART |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | MCU-LOG SHELL | MCU-LOG SHELL |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-12
|  | MCU-LOG SSH | MCU-LOG SSH |  | TL |  |  | 1 |  | Bsw
| MCU Fusa | Wdg （内狗和外狗） | Wdg （内狗和外狗） | 配置指导文档 | TL |  |  | 3 | 41 | Bus
|  | HSM | HSM |  | TL |  |  | 7 |  | Bus
|  | Wdgm | Wdgm |  | TL |  |  | 2 |  | Bus
|  | mpu | mpu |  | TL |  |  | 5
|  | BIST | BIST |  | TL |  |  | 3
|  | 故障检测，故障自检，故障上报 | 故障检测，故障自检，故障上报 |  | TL |  |  | 3
|  | can bus off ,can 丢失 | can bus off ,can 丢失 |  | TL |  |  | 2
|  | 串口鉴权 | 串口鉴权 |  | TL |  |  | 4
|  | 信息脱敏 | 信息脱敏 |  | TL |  |  | 4
|  | secoc | secoc |  | TL |  |  | 4
|  | secboot | secboot |  | TL |  |  | 4
| 5G模块 | 休眠唤醒
|  | UART驱动调试 | [8 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18
|  | SPI驱动调试 | [8 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18
UART通讯协议制定
UART通讯协议调试
SPI通讯协议制定
SPI通讯协议调试
本地诊断
远程诊断
SOS按键监测
工程模式
| MCU自测发布 | DB自测方案设计 | 编写自测方案文档，完成评审 | 方案设计文档 | TL |  |  | 1 | 7 | AppL
|  | DB自测shell功能开发 | 编写shell测试程序 | 自测报告 | TL | shell功能正常 |  | 2 |  | AppL
|  | DB自测飞书发布功能开发 | 使用python编写飞书发布功能 | 自测报告 | TL | 开通飞书权限 |  | 1 |  | AppL
|  | DB自测集成MCU升级，shell测试，结果发布 | 本地集成测试功能开发 | 自测报告 | TL | PC升级MCU成功 |  | 2 |  | AppL
|  | DB自测集成与CD集成发布 | 系统服务集成，自动发布功能配置 | 飞书群里相关提醒消息 | TL |  |  | 1 |  | AppL
| MCU development | IMU 功能调试 | IMU功能可正常配置和使用 | IMU 集成指导，自测报告 | TL |  |  | 2 | 10
|  | 扩展IO 功能调试 | 扩展IO 基础功能自测和使用 |  | TL |  |  | 1.5
|  | 仪表 cluster | 仪表 cluster功能集成 | 仪表功能集成和使用指导手册 | TL |  |  | 3 |  | Bsw
|  | 设置菜单等设置功能开发 | 设置菜单等设置功能开发 |  | TL |  |  | 1.5 |  | Bus
|  | 哨兵模式等应用功能 | 哨兵模式等应用功能 |  | TL |  |  | 2
| coverity 静态代码 | coverity 静态代码扫描问题解决 | coverity 静态代码扫描问题解决 | NA | TL | NA |  | 1 | 1
| 单元测试 | 制定单元测试方案+评审 | [8 empty] | 2025-09-08 | 2025-10-10
|  | 电源管理模块单元测试 | [8 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-30
|  | OTA模块单元测试 | [8 empty] | 2025-10-08 | 2025-10-31
|  | SOMEIP——MCU与SOC通信，MCU端单元测试 | [8 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30
总计
Formulas:
任务状态 = IF([标准工时（day）]="","",IF([实际完成时间]<>"",IF(OR([修订完成时间]<>"",[实际完成时间]>[计划完成时间]),"Closed with delay","Closed in time"),IF([修订完成时间]<>"","Delay",IF([计划完成时间]>TODAY(),"In time","Overdue"))))